## Hoja1
Tabla 9.1: Planificación de Incremento II.
N° | Actividad | Responsable | Categoría | Inicio | Término | HH | Estado
1 | Definir requerimientos de ubicación y finanzas | Josefa Iturra | Análisis | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 8 | Finalizado
2 | Diseñar modelo de datos de pagos y bitácora | Rafael Rodríguez | Diseño | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 10 | Finalizado
3 | Diseñar diagramas de secuencia CU 35-59 | Matías Bettancourt | Diseño | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 12 | Finalizado
4 | Especificar CU de ubicación (CU35-CU38) | Anais Miranda | Análisis | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 6 | Finalizado
5 | Especificar CU financieros (CU53-CU59) | Vicente Vera | Análisis | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 8 | Finalizado
6 | Diseñar arquitectura de reportes y filtros | Mateo Cortés | Diseño | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 8 | Finalizado
7 | Elaborar tabla de requerimientos funcionales (UR) | Josefa Iturra | Documentación | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 6 | Finalizado
8 | Revisión y ajuste de la propuesta de solución | Anais Miranda | Documentación | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 4 | Finalizado
9 | Implementar módulo de ubicación (registro/edición) | Cristian Bravo | Desarrollo | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 10 | Finalizado
10 | Implementar módulo financiero (IVA, valor bruto) | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 14 | Finalizado
11 | Implementar bitácora y trazabilidad de pagos | Mateo Cortés | Desarrollo | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 10 | Finalizado
12 | Implementar asignación de técnicos y cuadrillas | Cristian Bravo | Desarrollo | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 12 | Finalizado
13 | Implementar gestión de incidentes | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 8 | Finalizado
14 | Implementar prioridades de órdenes de trabajo | Mateo Cortés | Desarrollo | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 8 | Finalizado
15 | Documentar casos de uso CU100-CU114 | Vicente Vera | Documentación | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 6 | Finalizado
16 | Documentar casos de uso CU149-CU192 | Josefa Iturra | Documentación | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 10 | Finalizado
17 | Elaborar diagramas de secuencia CU100-CU192 | Matías Bettancourt | Diseño | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 14 | Finalizado
18 | Implementar generación de documentos PDF | Cristian Bravo | Desarrollo | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 8 | Finalizado
19 | Implementar dashboard e indicadores | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 10 | Finalizado
20 | Implementar control de accesos y permisos por asignación | Mateo Cortés | Desarrollo | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 8 | Finalizado
21 | Implementar gestión de maquinaria y operadores | Cristian Bravo | Desarrollo | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 10 | Finalizado
22 | Implementar gestión de insumos e inventario | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 8 | Finalizado
23 | Pruebas de integración de módulos financieros y operativos | Mateo Cortés | Pruebas | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 8 | Finalizado
24 | Documentar casos de uso CU205-CU237 | Anais Miranda | Documentación | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 8 | Finalizado
25 | Elaborar diagramas de secuencia CU205-CU237 | Matías Bettancourt | Diseño | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 8 | Finalizado
26 | Redactar introducción y propuesta de solución | Josefa Iturra | Documentación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6 | Finalizado
27 | Elaborar tabla de casos de uso e índices | Vicente Vera | Documentación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6 | Finalizado
28 | Capturar y documentar vistas del sistema | Anais Miranda | Documentación | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 8 | Finalizado
29 | Elaborar árbol de navegación | Matías Bettancourt | Diseño | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6 | Finalizado
30 | Redactar retrospectiva y anexos | Josefa Iturra | Documentación | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 6 | Finalizado
31 | Revisión final y consolidación del informe | Vicente Vera | Documentación | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 6 | Finalizado