## Trazabilidad Doc 0
MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y COBERTURA - DOCUMENTO 0
Proyecto: Sistema de Gestión y Control de Servicios para Alcantarillados Camus Ltda. (Metodología Scrum++)
Nota Explicativa de Cobertura (Sustento de Ingeniería):
Siguiendo los lineamientos de la metodología Scrum++, el diseño conceptual de este Documento 0 abarca la totalidad del ecosistema requerido para Alcantarillados Camus Ltda. Sin embargo, para efectos del Incremento 1, el alcance se acotó estrictamente al 30.3% del total proyectado (73 casos de uso específicos), priorizando las funciones críticas de la capa de presentación web desplegadas en producción (módulos base de autenticación, gestión transaccional de clientes, estructura inicial de órdenes de trabajo e inventario). Los módulos avanzados y de terreno (fórmulas offline, carga multimedia y capas JSON) quedan registrados con estado 'Pendiente' para los Sprints posteriores.
1. Fragmento de la Matriz ESA con Estado de Implementación
ID Requerimiento | Descripción Funcional (UR) | Prioridad | Complejidad | Hito de Entrega / Sprint | Estado de Implementación
UR-CLI-01 | El registro de clientes mediante formularios interactivos web con validaciones nativas. | Alta | Media | Sprint 1 / Incremento 1 | Implementado (Producción Web)
UR-CLI-02 | Validación automática de duplicidad de RUT y razón social de clientes Camus Ltda. | Alta | Baja | Sprint 1 / Incremento 1 | Implementado (Producción Web)
UR-CLI-03 | El sistema no permite la eliminación de clientes con órdenes de trabajo activas. | Media | Media | Sprint 1 / Incremento 1 | Implementado (Producción Web)
UR-OT-01 | Creación, asignación y despacho de Órdenes de Trabajo (OT) para servicios de alcantarillado. | Alta | Alta | Sprint 1 / Incremento 1 | Implementado (Capa Servidor/API)
UR-OT-04 | Permitir asociar imágenes en alta resolución como evidencia del servicio de limpieza. | Alta | Media | Sprint 2 / Incremento 2 | Pendiente (Diseño Completado)
UR-SEG-01 | Módulo de login seguro con recuperación de contraseñas mediante tokens firmados. | Alta | Media | Sprint 1 / Incremento 1 | Implementado (Producción Web)
UR-INV-01 | Control e inventariado transaccional de insumos químicos y maquinaria pesada. | Media | Alta | Sprint 1 / Incremento 1 | Implementado (Producción Web)
UR-MOB-02 | Persistencia y registro de datos en terreno de manera offline mediante almacenamiento local. | Alta | Alta | Sprint 3 / Incremento 3 | Pendiente (Fase de Arquitectura)
2. Matriz de Cobertura de Casos de Uso (Mapeo de Trazabilidad Directa)
Módulo Proyectado (Doc 0) | ID Caso de Uso (Doc 1) | Funcionalidad Desarrollada en Web | Requerimiento Soportado | Porcentaje de Cobertura Global | Estado en Servidor
Módulo 1: Gestión de Clientes | CU-01 | Registrando nuevos clientes y validando datos | UR-CLI-01 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado
Módulo 1: Gestión de Clientes | CU-02 | Validación estricta de campos y formatos | UR-CLI-02 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado
Módulo 1: Gestión de Clientes | CU-04 | Eliminando registro logístico de clientes | UR-CLI-03 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado
Módulo 2: Gestión de Trabajo | CU-15 | Creando órdenes de trabajo operativas | UR-OT-01 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado
Módulo 3: Seguridad y Acceso | CU-10 | Solicitando tokens de recuperación de claves | UR-SEG-01 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado
Módulo 3: Seguridad y Acceso | CU-11 | Restableciendo credenciales en la base de datos | UR-SEG-01 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado
Módulo 5: Evidencias Multimedia | No aplica | Fase Diferida (Carga de archivos y fotos) | UR-OT-04 | 0% en Sprint 1 | No incluido en Incremento I
Módulo 6: Inventariado Técnico | CU-39 | Registrando equipo pesado en el stock digital | UR-INV-01 | 30,3% (73 CU Activos) | Desplegado / Testeado