## Hoja1
Pila del producto | [5 empty] | Objetivo del sprint | Proyecto
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Descripción | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 | Análisis | Definir requerimientos funcionales del sistema | Agustín Arrascaeta | 10 | Finalizado | Identificar los requerimientos necesarios para la implementación del primer 30% funcional del sistema | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 10
1 | Análisis | Construir Product Backlog | Bastián Arriagada | 10 | Finalizado | Priorizar requerimientos funcionales para el desarrollo del sistema | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 10
1 | Análisis | Construir Sprint Backlog Incremento I | Cristian Bravo | 8 | Finalizado | Seleccionar casos de uso correspondientes al primer incremento | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 8
1 | Diseño | Elaborar Modelo Entidad Relación (MER) | Matías Bettancourt | 18 | Finalizado | Diseñar la estructura conceptual de datos del sistema | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 18
1 | Diseño | Validar entidades y relaciones del MER | Matías Bettancourt | 8 | Finalizado | Garantizar consistencia de la estructura de datos | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 8
1 | Diseño | Elaborar Modelo Entidad Relación Extendido (MERE) | Mateo Cortés | 18 | Finalizado | Realizar el MERE | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 18
1 | Diseño | Normalizar modelo de datos | Mateo Cortés | 10 | Finalizado | Revisión de base de datos | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 10
2 | Diseño | Construir modelo físico de datos | Rafael Rodríguez | 16 | Finalizado | Transformar el modelo lógico en estructura física implementable | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 16
2 | Diseño | Actualizar esquema de base de datos PostgreSQL | Rafael Rodríguez | 10 | Finalizado | Implementar tablas y relaciones físicas | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 10
2 | Diseño | Elaborar diagrama de clases | Cristian Bravo | 12 | Finalizado | Representar la vista lógica del sistema | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 12
2 | Diseño | Elaborar diagramas de secuencia de usuarios | Gerson Maqui | 10 | Finalizado | Representar interacciones entre actores y sistema | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 10
2 | Diseño | Elaborar diagramas de secuencia de clientes | Gerson Maqui | 10 | Finalizado | Representar procesos de gestión de clientes | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 10
2 | Diseño | Elaborar diagrama de componentes | Agustín Arrascaeta | 10 | Finalizado | Representar la arquitectura de desarrollo | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 10
2 | Diseño | Elaborar diagrama de despliegue | Rafael Rodríguez | 12 | Finalizado | Representar la arquitectura física del sistema | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 12
3 | Desarrollo | Diseñar vistas de autenticación | Bastián Arriagada | 12 | Finalizado | Implementar interfaces de acceso al sistema | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 12
3 | Desarrollo | Diseñar vistas de gestión de usuarios | Cristian Bravo | 12 | Finalizado | Implementar interfaces administrativas | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 12
3 | Desarrollo | Diseñar vistas de gestión de clientes | Agustín Arrascaeta | 12 | Finalizado | Implementar interfaces de administración de clientes | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 12
3 | Desarrollo | Implementar controladores de usuarios | Gerson Maqui | 10 | Finalizado | Gestionar operaciones del módulo de usuarios | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 10
3 | Desarrollo | Implementar controladores de clientes | Bastián Arriagada | 10 | Finalizado | Gestionar operaciones CRUD de clientes | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 10
3 | Desarrollo | Integrar base de datos con vistas y controladores | Rafael Rodríguez | 20 | Finalizado | Conectar la aplicación con la base de datos | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 20
3 | Pruebas | Validar casos de uso de autenticación | Cristian Bravo | 8 | Finalizado | Comprobar funcionamiento del acceso al sistema | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 8
3 | Pruebas | Validar casos de uso de clientes | Gerson Maqui | 8 | Finalizado | Comprobar operaciones del módulo de clientes | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 8
3 | Pruebas | Realizar pruebas de integración | Rafael Rodríguez | 10 | Finalizado | Validar comunicación entre módulos y base de datos | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 10
4 | Documentación | Redactar Introducción y Propuesta de Solución | Josefa Iturra | 10 | Finalizado | Documentar objetivos y alcance del incremento | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 10
4 | Documentación | Documentar Product Backlog y Sprint Backlog | Josefa Iturra | 10 | Finalizado | Registrar artefactos Scrum++ del incremento | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 10
4 | Documentación | Documentar Vista Lógica | Anais Miranda | 10 | Finalizado | Incorporar MER, MERE y diagrama de clases | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 10
4 | Documentación | Documentar Vista de Procesos | Anais Miranda | 10 | Finalizado | Incorporar diagramas de secuencia | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 10
4 | Documentación | Documentar Vista de Desarrollo | Josefa Iturra | 8 | Finalizado | Incorporar diagrama de componentes | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 8
4 | Documentación | Documentar Vista Física | Anais Miranda | 8 | Finalizado | Incorporar diagrama de despliegue | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 8
4 | Documentación | Consolidar índices, figuras y tablas | Josefa Iturra | 8 | Finalizado | Preparar estructura final del documento | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 8
4 | Documentación | Revisión final y corrección de formato | Anais Miranda | 8 | Finalizado | Verificar cumplimiento de normas de entrega | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 8